## Обзор
План реализации диссертации (специальность 2.4.2)
Радиально-поточный outrunner SPM 1–5 кВт для тактического БПЛА. Модульный opt-in аппарат для нагруженных режимов с термикой и реакцией якоря.
Архитектурный принцип: универсальное магнитостатическое ядро с открытой областью. Дополнительная физика (нелинейная сталь, B(H,T), реакция якоря, термика, demag) подключается явно через opt-in расширения. Иерархия моделей: точная FEM/BEM → ROM → нейросетевой суррогат с conformal-prediction. Срок: 24 месяца до защиты.
Фаза | Название | Месяцы | opt-in модуль? | Критичность | Зависит от | Результат
A | FEM-ядро с материалами и токовыми источниками | 1–2 | нет (ядро) | Высокий | Чистка репо завершена | Магнитостатическое ядро решает задачу с нелинейной сталью и магнитами в ограниченной области; токовый источник через current_sources подключаем; manufactured + аналитические тесты сходимости.
B | Гибридная FEM/BEM связь (Johnson–Nédélec / Costabel symm.) | 2.5–4 | нет (ядро) | Высокий | A | Coupling FEM внутри тел и BEM вне; работающая открытая область outrunner-геометрии; верификация на сфере в однородном поле и кубическом магните.
C | Нелинейная анизотропная модель магнита B(H,T) + knee-detection | 4–5 | частично (T можно отключить) | Высокий | B | B(H,T) для NdFeB N42SH / N42UH с анизотропией по easy-axis; локальная Picard/Newton по operating point; автоматическое детектирование knee-crossing с risk-map.
Ct | Тепловой модуль (opt-in, magnetothermal coupling) | 5–7 | ДА — opt-in | Высокий | C | Стационарный тепловой FEM-solver; модели потерь Bertotti/Steinmetz для стали + eddy + copper; Picard-связь магнит↔температура; sanity-check «при отключении модуль не влияет на базовые расчёты».
Ca | Реакция якоря и нагруженные режимы (opt-in) | 7–9 | ДА — opt-in | Высокий | A, C | Серия магнитостатических решений по позициям ротора и токам фаз; rated-torque, cogging, back-EMF, inductances Ld/Lq, iron-losses, demag-margin под нагрузкой и форсажем.
D | Параметризация и инженерные целевые функции | 9–11 | нет (но физика opt-in) | Высокий | Ca, Ct | Параметры геометрии outrunner SPM (slot/pole, толщина магнита, скос, длина пакета). Каталог целевых: rated-torque, КПД, plotность мощности, demag-margin, torque ripple. Каждая целевая декларирует требования к подключённой физике.
E | Adjoint и многокритериальная оптимизация | 11–14 | нет | Высокий | D | Аналитический adjoint в седловой A-Coulomb FEM/BEM системе с нелинейностью; IFT-adjoint через Picard fixed-point; adjoint связанной магнитотепловой задачи. NSGA-II + gradient-based с adjoint. Валидация градиентов vs FD.
R | ROM (Reduced Order Model) — средний уровень иерархии | 13–15 | ДА — opt-in | Средний | E | POD/RB-ROM на параметрической семье (геометрия, ток, T); a posteriori error estimator; интеграция с trust-region. Это второй уровень доверия в multi-fidelity иерархии.
F | Нейросетевой суррогат + CP-сертификация + trust-region | 14–18 | ДА — opt-in | Высокий | E, R | DeepONet/FNO + physics-informed регуляризация. Conformal prediction интервал. Trust-region MO-оптимизатор с переключением FOM/ROM/нейросеть по уровню доверия и близости к knee-point.
G | Демосценарии (А–Д) на одном моторе | 18–21 | — | Высокий | A–F | Один радиально-поточный outrunner SPM 1–5 кВт. Сценарий А: cogging idle 25°C. Б: rated load 25°C. В: rated coupled magnetothermal. Г: peak/short-circuit + thermal + demag. Д: MO-оптимизация с adjoint+surrogate под Г.
H | Защита: автореферат, публикации, предзащита | 21–24 | — | Высокий | G | Автореферат под 2.4.2; 3 публикации (минимум 1 в IEEE Trans Magn / IEEE TIE / IEEE TEC + 2 ВАК-журнала «Электричество», «Электротехника»); 2 доклада; предзащита; репетиции.
ИТОГО | 11 фаз, ~80 задач | 24 мес | 5 opt-in модулей
Принципы реализации:
1. Универсальное магнитостатическое ядро (фазы A, B). Любая магнитостатическая задача — частный случай. Универсальность не выпячивается на защите; она техническая предпосылка корректности.
2. Дополнительная физика — opt-in модули. Каждый модуль (Ct, Ca, R, F) подключается явно через расширение MagnetostaticProblem. Sanity-test: при отключении модуля базовые расчёты не меняются.
3. Целевые функции декларируют требования к физике. compute_cogging работает без current_sources. compute_rated_torque требует current_sources. demag_margin_under_thermal требует current_sources + thermal_extension.
4. Демонстрация на ОДНОМ моторе (outrunner SPM 1–5 кВт) с пятью сценариями нарастающей сложности. Это и есть защитная стратегия.
5. Иерархия моделей FOM → ROM → NN-surrogate с trust-region. Multi-fidelity certified optimization — научная новизна пункта (г).
6. Срок 24 месяца. Из них 18 — реализация и эксперименты, 3 — оптимизация и сценарии, 3 — защита. План умеренно агрессивный, но реалистичный для одного исполнителя при 6+ часах в день.

## Фаза A — FEM-ядро + ток
Фаза A — FEM-ядро + ток
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Слабая постановка для bounded magnetostatic с током и магнитом | В docs/math/formulation_bounded.md описать: a(A, A') + b(A', p) + b(A, q) = (J + curl(ν Br), A'). Все знаки, все интегралы, ссылки на Monk/Bossavit/Bíró. Проверить с научруком. | docs/math/ | Документ полный, согласованный с научруком; все знаки совпадают с реализацией; нет двойных интерпретаций. | 5 дн | Высокий | нет | Глава 2 диссертации, основа всех дальнейших математических выводов
2 | To Do | Сборка assemble_current_rhs(mesh, space, J_field) | RHS-вектор: (J, v) для каждой H(curl) базисной функции v. J_field может быть np.ndarray по ячейкам или callable, или объект CurrentSource (трёхфазная обмотка). Учёт ориентации рёбер. | magcore/femcore/rhs.py (новый) | Тест: однородное J в катушке-соленоиде даёт корректное круговое поле H по теореме Ампера. | 1.5 нед | Высокий | нет | Без этого нет нагруженных режимов; критическая часть
3 | To Do | Сборка assemble_magnetization_rhs(mesh, space, materials) | RHS-вектор: ∫ ν Br · curl v dV для всех ячеек с PermanentMagnetMaterial. Учёт ориентации Br (easy-axis × Br_magnitude). | magcore/femcore/rhs.py | Тест: куб магнита в воздухе даёт правильную картину поля; интеграл ∮ B·n по охватывающей поверхности равен нулю. | 1 нед | Высокий | нет | Базовая физика магнита; пункт (б)
4 | To Do | Кусочно-постоянный нелинейный ν(B) для стали в FEM-сборке | assemble_curlcurl_matrix принимает nu_per_cell как функцию (cell_idx, B_at_quadrature_point) → ν. Picard-обновление: после каждого решения пересчитываем nu_per_cell и пересобираем матрицу. Critically: B(H)-кривая Si-Fe. | magcore/femcore/assembly.py, magcore/domain/steel_curves.py (новый) | Слоистая задача (μ=1 / μ=1000) даёт корректный B-поток; нелинейная B(H) сходится за 5-10 Picard-итераций; convergence rate в L2 → 2. | 2 нед | Высокий | нет (но opt-in для μ=const) | Нелинейная сталь — критично для нагруженных режимов IPM/SPM
5 | To Do | API для трёхфазной обмотки CurrentSource | Класс ThreePhaseWindingSource(slot_geometry, turns_per_slot, currents_abc, axis): возвращает J(x). Учитывает геометрию пазов, число витков, мгновенные значения токов фаз A/B/C. | magcore/domain/winding.py (новый) | Тест: трёхфазная обмотка с симметричными синусоидальными токами даёт вращающееся поле в зазоре. | 1.5 нед | Средний | нет | Без этого нет реалистичной токовой нагрузки
6 | To Do | Manufactured solution для curl-curl + ток + магнит | Сконструировать аналитическое A(x) с известным curl(ν curl A) − ∇p = J + curl(ν Br); серия сеток, проверка порядков сходимости. | tests/scientific/test_fem_manufactured_full.py | Порядок в H(curl)-норме → 1, в L2 → 2; на 4 сетках видно стабилизацию rate. | 1 нед | Высокий | нет | Часть главы «Верификация» диссертации
7 | To Do | Sparse-сборка для всех assemble_* | COO → CSR через scipy.sparse. Все ассемблеры. Подтвердить, что после Фазы 3 чистки они уже sparse; иначе доработать. | magcore/femcore/assembly.py | Память для 10⁵ DOF < 1 GB; время сборки сетки 10⁵ < 30 сек на ноуте. | 1 нед | Высокий | нет | Без sparse невозможны реальные сетки
8 | To Do | Прямая и итеративная схемы для седловой системы | scipy.sparse.linalg.spsolve для прямой; MINRES с blok-Jacobi предобуславливателем для итеративной. Автовыбор по размеру: <50K DOF — прямой, выше — итеративный. | magcore/femcore/solver.py | На сетке 10⁴ DOF прямой и итеративный дают одинаковое решение с norm-diff < 1e-10. | 1 нед | Высокий | нет | Готовность к реальным размерностям
9 | To Do | Top-level solver solve_bounded_magnetostatic(problem) | Принимает MagnetostaticProblem с regions, materials, optionally current_sources. Возвращает MagnetostaticSolution с A, H, B по ячейкам. Если current_sources is None — собирает только RHS от магнитов. Если включены — добавляет токовый член. | magcore/problems/bounded.py (новый) | Один вызов end-to-end решает задачу с одним магнитом и без тока; добавление current_sources корректно меняет поле. | 1 нед | Высокий | нет | Главная точка входа для пользователя
10 | To Do | Sanity-check: при отсутствии current_sources результат идентичен старому | Регрессионный тест: прежние тесты без токов проходят бит-в-бит после введения новой архитектуры. | tests/regression/ | Все прежние тесты без current_sources проходят с norm-diff = 0. | 0.5 нед | Высокий | нет | Основа opt-in архитектуры; нельзя сломать старое

## Фаза B — FEM-BEM coupling
Фаза B — FEM-BEM coupling
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Решение по формулировке coupling: Costabel-symmetric vs Johnson–Nédélec | В docs/math/coupling.md полный вывод выбранной формулировки. Рекомендован Costabel-symmetric с явным множителем Лагранжа на интерфейсе. Билинейная форма, RHS, условия согласования следов. | docs/math/coupling.md | Документ выводит формулировку с нуля; согласован с научруком; стыкуется с пунктом (а) научной новизны. | 1 нед | Высокий | нет | Ключевое архитектурное решение, фиксируется один раз
2 | To Do | Класс CouplingInterface | Хранит surface mesh интерфейса Γ, соответствие FEM-граней и BEM-faces, P1-следы для A_t и λ. Согласование нормалей FEM/BEM. | magcore/hybrid/interface.py (новый) | Извлечение Γ из problem.topology; ориентация наружу от тела; смежные FEM-ячейки знают свои интерфейсные грани. | 1.5 нед | Высокий | нет | Чистый интерфейс между слоями
3 | To Do | Сборка block-матрицы coupled-системы | Block: [[A_FF, B_FΓ, 0], [B_ΓF, M_ΓΓ, -C_ΓB], [0, -C_BΓ, -V_BB]]. FEM-блок sparse, BEM-блок dense. Через scipy.sparse.bmat с гибридным sparse/dense storage. | magcore/hybrid/assembly.py (новый) | Для линейного однородного материала результат совпадает с чистым FEM на bounded domain (large box). | 2 нед | Высокий | нет | Инженерное ядро hybrid-метода; глава 3 диссертации
4 | To Do | Solver для гибридной системы | Гибридная стратегия: прямой через scipy.sparse.linalg.spsolve для малых задач (использует bmat); GMRES с блочным предобуславливателем для больших. | magcore/hybrid/solver.py (новый) | На задаче 10⁴ DOF прямой решает за < 30 сек; на 10⁵ — итеративный за < 5 мин. | 1.5 нед | Высокий | нет
5 | To Do | Тест: сфера в однородном поле (аналитика) | Линейная сфера μ_in в воздухе под H_0. Аналитика: H_inside = 3μ_out/(μ_in + 2μ_out) · H_0. Серия сеток. | tests/scientific/test_hybrid_sphere.py | Ошибка < 5% при средней сетке, < 1% при тонкой; rate сходимости видим. | 1 нед | Высокий | нет | Главный canonical test; войдёт в защитный слайд
6 | To Do | Тест: куб магнита в открытой области | NdFeB-куб в большом воздушном боксе; сравнение с semi-analytic surface charge moded в контрольных точках. | tests/scientific/test_hybrid_magnet_cube.py | Ошибка < 5% в 10 контрольных точках; меньше DOF чем у large-box FEM при той же точности. | 1 нед | Высокий | нет | Демонстрирует выгоду hybrid vs bounded; защитный слайд
7 | To Do | Тест: outrunner SPM в малом размере (sanity) | Простой outrunner: внутренний цилиндр-статор с зубцами + внешняя корона с 4 SPM-магнитами. Малая геометрия для быстрого регрессионного теста. | tests/scientific/test_hybrid_small_outrunner.py | Поле в зазоре периодически структурировано; cogging-кривая физически правдоподобна. | 1 нед | Высокий | нет | Прототип будущего демо-сценария А
8 | To Do | Согласованность следов на интерфейсе | Diagnostics: после решения вычислять [A_t]/¦A_t¦ и [H_n·n]/¦H_n¦ на Γ. Записывать в Solution.diagnostics. | magcore/hybrid/diagnostics.py (новый) | На тестовых задачах rel-jump < 1e-4; entry в logbook каждой задачи. | 1 нед | Средний | нет | Часть отчёта верификации
9 | To Do | Документ по архитектуре hybrid | docs/architecture/hybrid.md: диаграмма потока данных, что делает FEM, что BEM, как они стыкуются. UML-диаграмма классов. | docs/architecture/ | Документ полный; новый разработчик/оппонент за 30 мин понимает связку. | 1 нед | Средний | нет | Раздел «Архитектура» в автореферате

## Фаза C — Нелин магниты B(H,T)
Фаза C — Нелин магниты B(H,T)
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Расширенная модель материала NonlinearAnisotropicMagnet | В domain/materials.py: NonlinearAnisotropicMagnet(curve_BH_T: Curve_BHT, easy_axis, mu_perp, thermal_coeffs: TemperatureCoeffs). Кривая B(H,T) — двухпараметрическая, табличная по T с интерполяцией. | magcore/domain/materials.py, magcore/domain/magnet_curves.py | Готовы пресеты NdFeB N42SH, N42UH, SmCo Sm2Co17 с реальными кривыми из datasheet производителей. | 1 нед | Высокий | частично | Основа пункта (б) научной новизны; критично для термического сценария
2 | To Do | Локальный operating point с tangent µ_eff | Для каждой cell магнита: H_parallel = H · easy_axis; B_parallel и µ_eff_tangent из кривой при текущем T_cell. Возврат: B_source (для RHS) и µ_eff_tensor 3×3 в локальной СК. | magcore/domain/magnet_linearization.py | Линейная часть кривой даёт прежний линейный результат; нелинейная — корректный tangent. | 1 нед | Высокий | нет
3 | To Do | Picard-итерация по магнитному состоянию | Внешний цикл solve_with_nonlinear_magnet: (1) решить с текущими µ_eff и Br_per_cell; (2) обновить operating point из нового H; (3) проверить ¦¦µ_eff_new - µ_eff_old¦¦. Sparse-friendly: обновление матрицы только в магнитных регионах. | magcore/hybrid/nonlinear_solver.py | Сходится за 5-15 итераций для NdFeB; результат на тесте куб-магнит совпадает с реальным operating point на B(H). | 1.5 нед | Высокий | нет
4 | To Do | Knee-point detection и risk-map | После каждой итерации: для каждой cell магнита проверить H_parallel < H_knee(T_cell). Если да — флаг is_at_risk и distance_to_knee. | magcore/post/demag_analysis.py (новый) | Тонкий магнит в anti-parallel поле: knee-crossing детектируется; risk-map визуализуема. | 1 нед | Высокий | нет | Прямая привязка к инженерной задаче 2.4.2: «выдержит ли мотор форсаж?»
5 | To Do | Анизотропный тензор µ в FEM-сборке | Расширение local_curlcurl: ν_cell может быть 3×3 симметричным. Для магнита: ν_local = R^T · diag(1/µ_par, 1/µ_perp, 1/µ_perp) · R, где R — rotation вокруг easy_axis. | magcore/femcore/local_matrices.py | Изотропный случай идентичен; анизотропный manufactured test проходит с правильным rate. | 1.5 нед | Высокий | нет
6 | To Do | Нелинейная B(H) для стали в FEM | Использовать B(H) Si-Fe из datasheet (M270-35A или аналог). Picard по ν_steel(B_cell). Вынести в материал NonlinearSteel. | magcore/domain/materials.py, magcore/domain/steel_curves.py | Тест: кольцевой образец с известной B(H) даёт корректную µ_r от 5000 в линейной части до 100 в насыщении. | 2 нед | Высокий | нет | Критично для среднего PMSM, где сталь работает у грани насыщения
7 | To Do | Combined Picard: магнит + сталь одновременно | Когда оба нелинейны (типичный случай): объединённый Picard, обновляющий µ_steel и µ_magnet в одном цикле. Аккуратность: разные масштабы изменений, разные тол-кратерии. | magcore/hybrid/nonlinear_solver.py | На реалистичной задаче (PMSM с 8 магнитами, нагруженный) сходится за 10-25 итераций. | 1.5 нед | Высокий | нет | Полная нелинейная физика; основной режим работы под Фазу D и далее
8 | To Do | Manufactured test для нелинейной задачи | Подобрать аналитическое A с известным rhs для случая, когда ν(¦B¦) — известная нелинейная функция. Проверить convergence rate в нелинейной задаче. | tests/scientific/test_fem_nonlinear_convergence.py | Rate в H(curl) → 1 при правильной квадратуре; не падает из-за нелинейности. | 1 нед | Средний | нет | Раздел «Верификация» главы 4 диссертации
9 | To Do | Sanity-check: при линейных материалах результат идентичен Фазе A/B | Регрессионный тест: все прежние тесты Фаз A и B проходят при создании NonlinearAnisotropicMagnet с константной µ. | tests/regression/ | Все прежние тесты проходят с norm-diff < 1e-12. | 0.5 нед | Высокий | нет
10 | To Do | Документ: модели материалов | docs/physics/materials.md: B(H,T) NdFeB, B(H) Si-Fe, knee-point теория, температурная зависимость, irreversible demag. С формулами и графиками. | docs/physics/ | Документ исчерпывающий; стыкуется с обзором литературы автореферата. | 1 нед | Средний | нет | Часть главы 1 «Обзор» диссертации

## Фаза Ct — Термо-модуль (opt-in)
Фаза Ct — Термо-модуль (opt-in)
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Слабая постановка стационарного теплового FEM | −∇·(k ∇T) = q_volumetric, BC: смешанные (Robin для конвекции на поверхности обдува, Dirichlet на холодильнике если есть). Документ docs/math/thermal.md. | docs/math/ | Документ полный; согласован с научруком. | 3 дн | Средний | ДА | Базис под пункт (б) и (д) научной новизны
2 | To Do | P1 Лагранж тепловой solver | Скалярная эллиптическая задача: scipy.sparse сборка stiffness K_ij = ∫ k ∇φ_i · ∇φ_j dV; mass M_ij для convection BC. RHS — источниковый член. | magcore/thermal/assembly.py (новый), magcore/thermal/solver.py (новый) | Тест: одномерное распределение в стенке с известной аналитикой даёт ошибку < 1% на средней сетке. | 2 нед | Высокий | ДА
3 | To Do | Источники тепла: модель потерь | Bertotti или Steinmetz для iron losses: P_iron = k_h · f · B^α + k_e · (f·B)^2 + k_a · (f·B)^1.5. Eddy current loss в магнитах: упрощённая аналитическая для крупных. Copper losses: I²R на катушку. | magcore/thermal/heat_sources.py (новый) | На тесте: PMSM с известными измеренными потерями расчёт даёт ±15% от литературных данных. | 1.5 нед | Высокий | ДА | Адекватность модели потерь — отдельная заслуга для 2.4.2
4 | To Do | Convection BC — модели охлаждения | Стандартные коэффициенты h_conv для обдува (forced air over rotor surface): эмпирические формулы Vairtaru/Saari/Pyrhönen. | magcore/thermal/cooling.py (новый) | Тест: прямой круглый цилиндр в потоке воздуха при известной скорости даёт T_steady с ±20%. | 1 нед | Средний | ДА
5 | To Do | Связь магнит↔температура (Picard) | Внешний цикл: (1) magnetostatic solve at T_field; (2) compute losses; (3) thermal solve → new T_field; (4) update B(H,T) properties. До сходимости. | magcore/coupled/magnetothermal.py (новый) | Сходится за 3-7 итераций для типичного PMSM; финальная T реалистична (рабочая точка магнита 60-100°C). | 1.5 нед | Высокий | ДА | Сердце связанной задачи; основа пункта (б)
6 | To Do | Manufactured test для теплового solver | Серия сеток на едином шаре с источником q = const; аналитика T(r). Convergence rate. | tests/scientific/test_thermal_manufactured.py | Rate в L2 → 2; на 4 сетках стабилизация. | 0.5 нед | Средний | ДА | Часть «Верификации»
7 | To Do | Manufactured test для связанной задачи | Сконструировать связанную задачу с известным аналитическим решением (T линейно по x, B(T) линейно по T). Проверка self-consistency. | tests/scientific/test_coupled_manufactured.py | Picard сходится; финальное решение совпадает с аналитикой < 1%. | 1 нед | Высокий | ДА
8 | To Do | Sanity-check: при отключении thermal_extension результат идентичен Фазе C | При problem.thermal_extension is None все прежние тесты Фазы C проходят бит-в-бит. | tests/regression/ | Все прежние тесты проходят с norm-diff = 0. | 0.3 нед | Высокий | ДА | Главный архитектурный инвариант opt-in модуля
9 | To Do | Демо: PMSM в форсажном режиме с тепловой обратной связью | Реалистичная задача: outrunner SPM 2 кВт, 200% перегрузка, охлаждение fan air 5 м/с. Распределение T, рабочая точка магнита, оценка demag-margin. | examples/thermal_overload_demo.py | Получаемые цифры (T_max ~ 130°C, demag_margin ~ 8%) физически правдоподобны и сравнимы с литературой по аналогичным моторам. | 1 нед | Высокий | ДА | Прямой материал для защитного сценария Г
10 | To Do | Документ модуля thermal | docs/modules/thermal.md: API, модели потерь, sources, BC, примеры использования. | docs/modules/ | Документ полный с диаграммами теплового потока и примерами. | 1 нед | Средний | ДА

## Фаза Ca — Реакция якоря opt-in
Фаза Ca — Реакция якоря opt-in
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Класс OperatingPoint и режимы работы | OperatingPoint(rotor_angle, currents_abc, mode={'idle','rated','peak','short_circuit'}). Серия точек = sweep по углу ротора в 60° (полупериод магнитной симметрии) с шагом 1°. | magcore/operating_points/ (новый) | API: problem.with_operating_points(sweep_rotor_angle(...)) добавляет серию точек. | 1 нед | Высокий | ДА
2 | To Do | Серийный solver: solve_swept | solve_swept(problem, operating_points): для каждой точки — отдельный nonlinear solve. Параллельно через multiprocessing если CPU позволяет. Кэширование neighbour-points для тёплого старта. | magcore/operating_points/sweep_solver.py | Серия из 60 точек на typical PMSM считается < 30 мин на 8-ядерном; 91% параллельная эффективность. | 1.5 нед | Высокий | ДА
3 | To Do | compute_torque через Maxwell stress | Интеграл по поверхности в зазоре: T = (1/μ_0) ∮ (B_n B_t r) dS. Альтернатива: virtual work через дифференциал энергии. Сверка двух методов. | magcore/post/torque.py (новый) | На tested analytical case (магнит над плоскостью) ошибка < 5%; Maxwell и virtual work совпадают < 1%. | 1.5 нед | Высокий | ДА | Главная инженерная характеристика мотора
4 | To Do | compute_back_emf через flux linkage | EMF_phase = -dΨ_phase/dt; Ψ_phase = ∫ A · J_test dV для virtual unit current. Обходим серию углов ротора при I=0. | magcore/post/back_emf.py (новый) | Back-EMF synth waveform для 12N14P SPM имеет правильную трапецию + harmonic content < 5% THD. | 1 нед | Высокий | ДА
5 | To Do | compute_inductances_dq | Park-преобразование. L_d, L_q извлекаются из малых возмущений тока около рабочей точки. Differential inductance. | magcore/post/inductances.py (новый) | Для SPM: L_d ≈ L_q (нет saliency); для IPM: L_q > L_d. Соответствие литературе. | 1 нед | Средний | ДА | Понадобится для control design если будем сюда заходить
6 | To Do | compute_iron_losses в swept-режиме | Из серии решений по углу ротора получаем B(t) в каждом элементе. Гармоническое разложение (FFT). Применение Bertotti к каждой гармонике. | magcore/post/iron_losses.py (новый) | На рабочем режиме типичные потери 10-50 W в стали; распределение разумно (зубцы > yoke > rotor). | 1.5 нед | Высокий | ДА | Связь с фазой Ct: эти потери идут в источник теплового solver
7 | To Do | compute_demag_margin под нагрузкой | По всем углам ротора и режимам (rated, peak): минимальное H_parallel в каждой cell магнита. Сравнение с H_knee(T_cell). Margin = (H_knee − H_min) / H_knee. | magcore/post/demag_analysis.py | На реалистичной задаче с peak 250%: margin > 20% — мотор безопасен; < 10% — на грани; < 0% — будет demagnetised. | 1 нед | Высокий | ДА | Ключевая задача 2.4.2: «выдержит ли мотор?»
8 | To Do | Маркер режима short_circuit в операционных точках | Особый случай: 3-phase short-circuit с током I_sc = E/Z. Это самый жёсткий тест на demag. | magcore/operating_points/sc_point.py | На SPM 2 кВт: I_sc ≈ 5-10 × I_rated; demag_margin может стать отрицательным; флагируется warning. | 0.5 нед | Высокий | ДА | Стандартный «безопасный» сценарий аварии
9 | To Do | Manufactured test для нагруженной задачи | Серия аналитических токов в простой геометрии (соленоид без насыщения). Точная аналитика для torque/EMF. | tests/scientific/test_loaded_analytical.py | Расчётный momentum совпадает с аналитикой < 2% на средней сетке. | 1 нед | Высокий | ДА
10 | To Do | Sanity-check: при отключении operating_points — старая магнитостатика | Регрессия: при problem.operating_points is None все прежние тесты Фаз A/B/C проходят. | tests/regression/ | norm-diff = 0. | 0.3 нед | Высокий | ДА | Архитектурный инвариант
11 | To Do | Демо: rated load operating point | Реалистичный SPM 2 кВт: rated current 30A, sweep ротора 0-60°, расчёт всех характеристик. Сравнение cogging vs rated waveform. | examples/loaded_demo.py | Cogging amplitude < 5% от rated; rated ripple ~ 3%. Соответствие литературе. | 1 нед | Высокий | ДА | Прямой материал для защитного сценария Б
12 | To Do | Документ: реакция якоря и нагруженные режимы | docs/modules/armature.md: API operating_points, что считается, как комбинировать с термикой. | docs/modules/ | Документ полный с примерами. | 0.5 нед | Средний | ДА

## Фаза D — Параметризация
Фаза D — Параметризация
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Параметризация outrunner SPM | Параметры: slot_count (12, 18, 24), pole_count (10, 14), magnet_thickness, magnet_arc, air_gap, stack_length, slot_opening, skew_angle, winding_turns, материалы (NdFeB grade, steel grade). Constraints на физическую разумность. | optcore/parametrization/outrunner_spm.py (новый) | Вектор параметров строит работоспособный MagnetostaticProblem с mesher и meshing constraints. | 2 нед | Высокий | нет | База для всех optimizational задач
2 | To Do | Каталог инженерных целевых функций | В optcore/objectives/ реализовать стандартный набор: cogging_torque_amplitude, rated_torque, torque_ripple_under_load, efficiency, power_density, demag_margin_at_peak, max_temperature, weight (масса меди + железа + магнитов). | optcore/objectives/ | Минимум 8 готовых objectives; каждая декларирует requirements на physics (cogging — ничего; rated_torque — current_sources; demag_margin_thermal — current_sources + thermal). | 2 нед | Высокий | нет | Язык 2.4.2: каждая objective — конкретная инженерная характеристика
3 | To Do | Каталог ограничений | BoxConstraint, GeometricConstraint (slot fits, magnet doesn't overlap), PhysicalConstraint (max B in steel < B_sat), DemagConstraint, ThermalConstraint (T_magnet < T_max). | optcore/constraints/ | Тест: неразумный набор параметров (slot_count > 100, magnet_thickness > air_gap*5) детектируется как infeasible. | 1.5 нед | Высокий | нет
4 | To Do | Evaluator pipeline | Класс Evaluator: оборачивает (parametrization, physics_config, solver, objectives, constraints). evaluate(values) → Result. Provenance: hash параметров, время, версия кода, какие физические модули были подключены. | optcore/evaluation.py (новый) | Evaluator работает end-to-end; провайдит timing breakdown; кэшируется. | 1.5 нед | Высокий | нет
5 | To Do | Кэширование результатов | Disk cache по hash(parametrization + physics_config). Invalidation при изменении версии кода. | optcore/cache.py | Повторный eval с тем же hash возвращается мгновенно; смена version invalidates cache. | 1 нед | Средний | нет | Сэкономит дни машинного времени в Фазах E, F
6 | To Do | CLI evaluate_one.py + 3 typical configs | Скрипт + 3 готовых YAML/JSON конфига: малый коптер mtor (200W), средний lift-mtor (2 kW), большой cruise-motor (5 kW). | scripts/, configs/ | Команда python scripts/evaluate_one.py configs/medium_2kW.yaml выдаёт JSON с метриками. | 1 нед | Средний | нет | Готовая база для демо-сценариев Фазы G
7 | To Do | Smoke-test: 3 конфига × 3 уровня физики (idle, loaded, full) | Матрица 9 расчётов. Каждый завершается успешно с разумными цифрами. | tests/integration/test_evaluator_matrix.py | Все 9 целы; времена соответствуют сложности (idle быстрее, full дольше). | 1 нед | Высокий | нет | Подготовка к Фазам E и далее
8 | To Do | Документ: каталог параметров и метрик | docs/api/parameters.md и docs/api/objectives.md: полные таблицы со физическим смыслом каждой. | docs/api/ | Документ исчерпывающий; ссылки на формулы. | 1 нед | Средний | нет | Базис разделов «Постановка задачи проектирования» в диссертации

## Фаза E — Adjoint и MO-опт
Фаза E — Adjoint и MO-опт
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Документ: вывод adjoint для седловой A-Coulomb FEM/BEM | docs/math/adjoint.md: Lagrangian, KKT, дискретный adjoint. Аккуратная обработка gauge-связи (множитель Лагранжа). Соответствующая система к решению. | docs/math/ | Документ полный, доказательство корректности; согласован с научруком. | 1.5 нед | Высокий | нет | Глава 5 диссертации; пункт (в) научной новизны
2 | To Do | Линейный adjoint solver | Для линейного материала: транспонированная coupled-system, та же block-структура, тот же solver. | optcore/adjoint/linear.py (новый) | Тест: численный gradient FD совпадает с аналитическим adjoint < 1% на простой задаче. | 1.5 нед | Высокий | нет
3 | To Do | Нелинейный adjoint через IFT | Для нелинейного магнита/стали: после Picard fixed-point вычисление adjoint через теорему о неявной функции. K_тангент adjoint = транспонированная якобиан Picard в fixed-point. | optcore/adjoint/nonlinear.py (новый) | Тест: nonlinear FD vs IFT-adjoint совпадение < 2%; стабильно работает после knee-detection. | 2.5 нед | Высокий | нет | Главный научный вклад в пункте (в)
4 | To Do | Adjoint для связанной магнитотепловой задачи | Coupled adjoint: совместная adjoint-система, где сопряжённые переменные magnetic-adjoint и thermal-adjoint связаны через связь dependence в forward задаче. Block-IFT. | optcore/adjoint/coupled.py (новый) | Тест: на связанной задаче гранд-FD vs coupled-adjoint < 3%; стоимость = 1 forward coupled + 1 adjoint coupled. | 2 нед | Высокий | нет | Защитимый научный вклад: «adjoint в связанной задаче с PM»
5 | To Do | Adjoint для swept-operating-points | Когда objective = sum/avg по операционным точкам: каждая точка имеет свой adjoint, общая стоимость = N forward + N adjoint, где N — число точек. | optcore/adjoint/swept.py | На задаче sweep 30 точек: gradient через adjoint vs FD-30-times — то же значение, в 2× быстрее. | 1 нед | Средний | нет
6 | To Do | Single-objective baseline: scipy + adjoint | L-BFGS-B + analytical gradient через adjoint. Сравнение с numerical-gradient L-BFGS-B и с Nelder-Mead. | optcore/algorithms/scipy_adjoint.py | На задаче cogging-min: adjoint+L-BFGS-B сходится за ~30 evals; numerical 100+; Nelder-Mead 200+. | 1 нед | Высокий | нет
7 | To Do | NSGA-II via pymoo | Wrapper: optcore/algorithms/nsga2.py. Поддержка constraints. Logging Pareto на каждом поколении. | optcore/algorithms/ | На задаче (cogging vs torque): Pareto-фронт за 30-50 поколений; reproducible с seed. | 1 нед | Высокий | нет
8 | To Do | Hybrid NSGA-II + adjoint local refinement | После NSGA-II: на каждой Pareto-точке — local refinement gradient-based с adjoint. Качество фронта улучшается, число evals NSGA-II уменьшается. | optcore/algorithms/hybrid.py | Hybrid даёт более точный Pareto за то же или меньшее общее время. | 1.5 нед | Средний | нет | Тонкая методическая работа; защитимая новизна
9 | To Do | Trust-region adapter (без surrogate, базовая версия) | Классический TR с FD/adjoint; для сжатия/расширения по реалистическому ratio. | optcore/algorithms/trust_region_basic.py | На constrained задачах: остаётся в feasible region; не нарушает demag. | 1 нед | Средний | нет | Базис для Фазы F (TR + surrogate)
10 | To Do | Sanity-check: оптимизатор не уходит в нефизичные зоны | Тест: на set-up с demag-constraint на peak: оптимизатор корректно избегает зон с margin < 5%. | tests/integration/test_safe_optimization.py | 100 запусков с разными seed: ни один не нарушает constraint. | 0.5 нед | Высокий | нет
11 | To Do | 3 канонических оптимизационных эксперимента | Эксперимент 1: cogging minimization (single-obj). Эксперимент 2: Pareto (torque vs mass). Эксперимент 3: thermal-aware (rated_torque + demag-margin under thermal). Все на одном моторе. | experiments/ | Все 3 успешны; результаты воспроизводимы; пойдут в главу «Результаты» диссертации. | 2 нед | Высокий | нет | Прямой материал защитных слайдов

## Фаза R — ROM (opt-in)
Фаза R — ROM (opt-in)
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Снимок POD basis на семействе задач | Для параметрической семьи (geometry params, currents, T): N=200 forward solutions; SVD; reduced basis размерности R~20-50. | rom/pod_basis.py (новый) | Energy-fraction > 99% при R=30 для outrunner SPM family. | 1.5 нед | Высокий | ДА
2 | To Do | Galerkin projection на reduced basis | Сборка reduced sparse: A_R = V^T A V, b_R = V^T b. Решение: A_R x_R = b_R; reconstruct x = V x_R. | rom/galerkin.py | На testing set из 50 точек: ROM-rel-error < 5% при R=30; ускорение forward solve в 50-100×. | 1.5 нед | Высокий | ДА
3 | To Do | DEIM/discrete empirical interpolation для нелинейности | Нелинейные функции (ν(B), B(H,T)) аппроксимируем DEIM на оснащённых точках; ROM реально полиномиальный. | rom/deim.py | Для nonlinear задач ROM теперь корректный (без DEIM нелинейный ROM был бы O(N^2) сборки). | 2 нед | Высокий | ДА
4 | To Do | A posteriori error estimator | Residual-based estimator: ¦¦r_R(x_R)¦¦ / ¦¦b¦¦. Stability constant β из generalized eigenvalue. | rom/error_estimator.py | На testing set: estimator корректно ограничивает реальную ошибку (effectivity 1-3). | 2 нед | Высокий | ДА | Главное преимущество ROM перед NN: гарантированный bound
5 | To Do | Adaptive basis enrichment | Если для нового параметра estimator > tolerance: добавляем точную forward, обогащаем basis, обновляем V. | rom/adaptive.py | На greedy-sampling обогащении: за 10 итераций basis покрывает feasible region с rel-error < 5%. | 1.5 нед | Средний | ДА
6 | To Do | Sanity-check: при отключении ROM — точный solver | Регрессия: problem.solver_config.use_rom=False работает как раньше. | tests/regression/ | norm-diff = 0. | 0.3 нед | Высокий | ДА | Архитектурный инвариант
7 | To Do | ROM в trust-region схеме | TR-step: попробовать ROM; если estimator > tol → точный solver. | optcore/algorithms/tr_with_rom.py | На optimization задаче: 80% step через ROM, 20% через точный; общее ускорение 5-10×. | 1 нед | Высокий | ДА
8 | To Do | Документ: ROM-уровень иерархии | docs/modules/rom.md: математика POD, DEIM, error estimator. Сравнительная таблица FOM vs ROM по cost/accuracy. | docs/modules/ | Документ полный с конкретными цифрами. | 1 нед | Средний | ДА | Часть пункта (г) научной новизны

## Фаза F — Сурогат + CP + TR
Фаза F — Сурогат + CP + TR
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Уточнение формулировки: parametric neural surrogate, не PINN | В тексте: 'нейросетевой суррогат с physics-informed регуляризацией' — точнее, чем PINN. | docs/math/surrogate_formulation.md | Чёткая формулировка с обоснованием выбора архитектуры. | 0.5 нед | Высокий | ДА | Пункт (г); защита от 'почему не PINN' оппонента
2 | To Do | Генерация датасета | Latin Hypercube или Sobol на 5-10 параметрах outrunner SPM. N=2000-5000 forward solutions через optimised pipeline. | workflows/dataset_generation/ | Датасет 3000+ записей сохранён в HDF5; quality control: outliers detected. | 2 нед | Высокий | ДА | Дорогой по машинному времени; критично для F
3 | To Do | Архитектура: DeepONet vs FNO vs MLP | Прототипы трёх вариантов на subset (200 примеров); ablation. Выбор обоснован. | mlcore/surrogates/, experiments/arch_selection/ | Таблица arch vs val-loss vs inference time; решение в ADR. | 2 нед | Высокий | ДА
4 | To Do | Physics-informed loss | К data loss добавляем: ¦¦curl H − J¦¦² на N_phys случайных точках; ¦¦div B¦¦² там же; BC loss. Гиперпараметры весов калибруются. | mlcore/pinn/regularizers.py | На subset: с physics-reg val-error улучшается на 20-40% при малых N_train. | 2 нед | Высокий | ДА
5 | To Do | Обучение и валидация | Train/val/test split. Метрики: rel-L2 ошибка по полю, ошибка по integral metrics (torque, EMF). | mlcore/surrogates/training.py | Val-rel-L2 < 5%; val-rel-torque < 10%. | 2 нед | Высокий | ДА
6 | To Do | Conformal Prediction для surrogate | Split CP: calibration set из validation. Predicted intervals quantized at α=0.05 (95% coverage). | mlcore/uq/conformal.py | На testing set: real coverage 95±2%; intervals not vacuously wide. | 1.5 нед | Высокий | ДА | КЛЮЧЕВОЙ научный вклад пункта (г)
7 | To Do | Ensemble disagreement | Альтернативный UQ: 5-10 ensemble моделей; disagreement как мера uncertainty. | mlcore/uq/ensemble.py | Корреляция std vs real-error > 0.7; ensemble коррелирует с CP intervals. | 1.5 нед | Средний | ДА
8 | To Do | Out-of-distribution detection | Distance to nearest training, или density via simple kernel. Suiquette OOD: surrogate refuses predictions. | mlcore/uq/ood.py | На OOD inputs (вне bounds parametrization): detector raises OutOfDistributionError. | 1 нед | Высокий | ДА | Критично для надёжности
9 | To Do | Trust-region MO-optimizer с CP | Алгоритм: по umbrella surrogate с CP делать TR-step; если CP-interval > tol или OOD → переключиться на ROM или точный FOM. Calibration based on B(H,T) operating point. | optcore/algorithms/surrogate_tr.py | На Halbach-MO задаче: ускорение 5-20× по сравнению с NSGA-II; качество не хуже. | 2.5 нед | Высокий | ДА | ГЛАВНОЕ — собственно стратегия пункта (г)
10 | To Do | Multi-fidelity FOM/ROM/NN | Адаптивная иерархия: NN → ROM → FOM по уровню доверия. Trust-region выбирает уровень. | optcore/algorithms/multifidelity.py | Average cost per evaluation в 30-50× меньше чистого FOM; качество финального оптимума не хуже. | 2 нед | Высокий | ДА | Multi-fidelity certified optimization — защитимая комплексная новизна
11 | To Do | Sanity-check: при отключении surrogate — обычный TR-FOM | Регрессия: surrogate=None работает как Фаза E базовый TR. | tests/regression/ | norm-diff = 0. | 0.3 нед | Высокий | ДА | Архитектурный инвариант
12 | To Do | Бенчмарк ускорения surrogate-MO vs NSGA-II | На 3 кейсах: time-to-Pareto, Pareto-quality, %-evaluations через surrogate. | docs/benchmarks/surrogate_speedup.md | Таблица + графики. Главная цифра защиты: 'ускорение в N раз с гарантией качества'. | 1 нед | Высокий | ДА
13 | To Do | Документ: глава 6 диссертации «Сертифицированный суррогат» | Полная глава: формулировка, архитектура, PI-loss, CP, TR-strategy, результаты. | docs/dissertation/ | 15-20 страниц с формулами, рисунками; рецензия научрука. | 2 нед | Высокий | ДА

## Фаза G — Демосценарии (А–Д)
Фаза G — Демосценарии (А–Д)
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Финализация выбранного outrunner SPM 1-5 кВт | Выбор и фиксация одной геометрии: 12N14P, 50 мм OD, 30 мм длина пакета, NdFeB N42SH, Si-Fe M270-35A. Параметры подтверждены научруком и литературой. | configs/main_motor.yaml | Конфиг существует; геометрия согласована с научруком; в литературе есть аналог. | 0.5 нед | Высокий | — | Один мотор на всю диссертацию
2 | To Do | Сценарий А: cogging idle 25°C | Чистая магнитостатика без тока, без термики. Расчёт cogging waveform 0-60° ротора. Сравнение с публикационным аналогом. | experiments/scenario_A.py | Cogging amplitude совпадает с литературой ±15%; harmonic content разумен. | 1 нед | Высокий | — | Базовый сценарий — демонстрация ядра
3 | To Do | Сценарий Б: rated load at 25°C | Магнитостатика + current_sources (rated current). Расчёт rated_torque, torque_ripple, back-EMF. Сравнение с литературой. | experiments/scenario_B.py | Rated torque ±10% от датасчита; torque_ripple < 5%; EMF spectrum соответствует. | 1 нед | Высокий | — | Подключение opt-in current_sources
4 | To Do | Сценарий В: rated coupled magnetothermal | Магнитостатика + current_sources + thermal_extension. Связанная задача rated режима. Распределение T, рабочая точка магнита, demag-margin. | experiments/scenario_C.py | T_max в магните 60-80°C при ambient 25°C; demag-margin >> safe для rated. | 1 нед | Высокий | — | Демонстрация связи; пункт (б) и (д)
5 | To Do | Сценарий Г: peak/short-circuit + thermal + demag analysis | Перегрузочный режим (peak 250%) + worst-case ambient (50°C). Связанная задача. Полная demag-risk-map. Идентификация безопасной зоны эксплуатации. | experiments/scenario_D.py | T_max в магните 100-130°C; demag-margin может быть < 10%; risk-map визуализуема. | 1.5 нед | Высокий | — | Главный технологический сценарий — основа пункта (д)
6 | To Do | Сценарий Д: MO-оптимизация под Г | На сценарии Г: NSGA-II + adjoint + surrogate-TR оптимизирует (rated_torque + demag-margin) при constraint: T_magnet < T_max. Pareto-фронт. | experiments/scenario_E.py | Pareto из 30+ точек; найден оптимум, явно лучше исходного. | 2 нед | Высокий | — | Демонстрация полного аппарата; защитный кадр
7 | To Do | Сравнение с COMSOL/FEMM (если доступно) | Один и тот же мотор в коммерческом коде. Сравнение по 5-10 ключевым показателям. | experiments/commercial_comparison.py | Расхождение по ключевым показателям < 5-10% для линейных, < 15% для нелинейных задач. | 2 нед | Средний | — | Сильный аргумент для оппонента
8 | To Do | Сравнительная таблица сложности vs стоимости | Для всех 5 сценариев: время решения, память, точность. Демонстрация opt-in эффективности. | docs/results/scenarios_table.md | Таблица + интерпретация. Сценарий А ~ 30 сек, Сценарий Г ~ часы; ROM/NN ускорят Сценарий Д в десятки раз. | 0.5 нед | Высокий | — | Иллюстрация архитектурной opt-in новизны
9 | To Do | Документ: глава «Результаты» диссертации | Полная глава с результатами всех 5 сценариев и сравнением с коммерческим кодом. Графики, таблицы. | docs/dissertation/results.md | 20-30 страниц; рецензия научрука. | 2 нед | Высокий | — | Центральная глава результатов
10 | To Do | Подготовка экспериментальной валидации (если партнёр появится) | Если партнёр предоставит реальный мотор: измерить на стенде cogging, rated_torque, no-load EMF, температуру. Сравнить с расчётом. | experiments/experimental_validation.py | При наличии партнёра: расхождение < 10% для основных параметров. | по обстоятельствам | Средний | — | Усиление защиты, если возможно

## Фаза H — Защита
Фаза H — Защита
№ | Статус | Задача | Что конкретно сделать | Файлы / места | Критерий приёмки | Оценка | Критичность | opt-in? | Связь с диссертацией
1 | To Do | Автореферат 1.0 — черновик | Полный автореферат под 2.4.2: введение, актуальность, цель, задачи, новизна, защищаемые положения, апробация. На основе главы «Результаты». | thesis/abstract.docx | 30-40 страниц; согласован с научруком. | 3 нед | Высокий | —
2 | To Do | Публикация 1: hybrid FEM/BEM для PMSM в открытой области | Подача в IEEE Trans. on Magnetics или COMPEL. Фокус на пунктах (а) и (б). | publications/paper1/ | Submitted; revisions handled in time; published or accepted by month 18. | 3 мес (с подачей и review) | Высокий | — | Обязательный для ВАК
3 | To Do | Публикация 2: Adjoint для связанной магнитотепловой задачи | Подача в IEEE Trans. on Industrial Electronics или Energy Conversion. | publications/paper2/ | Same as paper 1; published or accepted by month 22. | 3 мес | Высокий | —
4 | To Do | Публикация 3: Trust-region surrogate для проектирования PMSM | Подача в IEEE Trans. Magn. или ВАК-журнал «Электричество». | publications/paper3/ | Submitted to ВАК-журналу к месяцу 18; published к месяцу 24. | 2 мес | Высокий | — | Защита приоритета по пункту (г)
5 | To Do | ArXiv preprint по пункту (г) | Срочное депонирование в первые месяцы (как только Фаза F стартует) для приоритета. | arxiv/ | Препринт на arXiv с DOI; в reference list автореферата. | 0.5 мес | Высокий | — | СРОЧНО для приоритета по conformal-PINN линии
6 | To Do | Conference papers | 2-3 доклада: COMPUMAG / CEFC / IGTE / Russia conferences. Снимки результатов и обсуждение. | publications/conferences/ | 2 доклада accepted/presented; материалы в публикации. | по графику конференций | Средний | —
7 | To Do | Слайды защиты + 3 репетиции | 20-25 слайдов: проблема (3) → метод (5) → верификация (5) → демосценарии (5) → выводы (2). Репетиции с научруком и лабораторией. | thesis/defense_slides/ | Слайды готовы; время доклада 18-20 мин; обкатанные ответы на 10+ вопросов. | 3 нед | Высокий | —
8 | To Do | Live-demo для защиты | Один-два сценария, которые можно запустить за 30-60 сек на ноуте: например, surrogate-TR оптимизация cogging. | demo/defense_live.ipynb | Один command — один впечатляющий результат; запасной вариант на случай сбоя. | 1 нед | Средний | —
9 | To Do | Подготовка к защите: оппоненты и их работы | Прицельный обзор последних работ возможных оппонентов; готовые ответы на типовые вопросы. | thesis/defense_prep/ | По 5-7 ключевым работам каждого возможного оппонента готов краткий ответ. | 2 нед | Высокий | —
10 | To Do | Финальная вычитка и подача документов | Final review автореферата, диссертации, всех публикаций. Подача в совет. | thesis/ | Документы поданы; совет назначил защиту. | 1 нед | Высокий | —